事業計画書（記入例）

（地域再エネ発電設備の導入）

～風力発電設備～

2022年５月11日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備を設置する場所 | 施設の名称 | 大熊ウィンド |
| 施設の住所 | 福島県双葉郡大熊町〇〇 〇〇-〇〇 |
| 所有代表者 | 大熊 太郎 |
| 発電総出力 | 　2,000　kW |
| 工事着手日 | 2022年８月16日 |
| 工事完了予定日 | 2023年９月30日 |
| 設置業者 | 大熊工事株式会社TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇　担当者:大熊 三郎 |
| 本補助金以外の補助金を利用していない | □はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　☑いいえ【補助金名称：〇〇〇〇補助金　　　　　】※大熊町ゼロカーボン補助金は国庫補助金との併用ができません。すでに他補助金を受領してる場合は、確認のため「いいえ」にチェックを入れて、補助金名称を記載して対象設備に関する他補助金についてご記載くださいください。 |

**※本事業計画における太陽光設置場所の写真、計画図面（平面配置図、また電気系統図、配線ルート図等の電気設備図）を添付すること。**

**設備概要　＜発電機＞**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 機器番号 | 〇〇〇－〇〇〇〇〇〇 |  |
| メーカー名 | 風力パワー株式会社 |  |
| 型式名 | DEF-123 |  |
| １基あたりの定格出力 | 1,000 | kW |
| 基数 | ２ | 基 |
| 定格出力合計 | 2,000 | kW |
| ② | 機器番号 |  |  |
| メーカー名 |  |  |
| 型式名 |  |  |
| １基あたりの定格出力 |  | kW |
| 基数 |  | 基 |
| 定格出力合計 |  | kW |
| ③ | 機器番号 |  |  |
| メーカー名 |  |  |
| 型式名 |  |  |
| １基あたりの定格出力 |  | kW |
| 基数 |  | 基 |
| 定格出力合計 |  | kW |

**スケジュール**

**＜2022年度＞**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月**設計 | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** | **10月** | **11月** | **12月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **設計・調達** |  |  |  |  |  | 工事契約予定 | 伐採、造成、基礎工事 |  |  |  |  |  |
| **土木工事** |  |  |  |  |  | 工事着手予定 |  |  |  |  |  |  |
| **設置工事** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 風車輸送組立 |  |  |
| **電気工事** | 地域新電力との協議、調整 |  |  |  |  |  | 送電線敷設工事 |  |  |  |  |  |
| **系統連系** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **試運転調整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**＜2023年度＞**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月** | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** | **10月** | **11月** | **12月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **設計・調達** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **土木工事** | 風車輸送組立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **設置工事** |  | 送電線敷設工事 |  |  | 工事完了予定 |  |  |  |  |  |  |  |
| **電気工事** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **系統連系** |  |  |  |  | 接続 |  |  |  |  |  |  |  |
| **試運転調整** |  |  |  |  | 使用前自主検査、試運転 |  |  |  |  |  |  |  |